**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя школа № 13»**

**Аналитическая справка о результатах деятельности в рамках РИП "Создание муниципальной модели внедрения восстановительных технологий в воспитательную деятельность образовательных организаций"**

Январь-декабрь 2020 года

1. **Общая информация**
   1. Участники проекта (внутри учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО участника | Должность,  квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Потемина Марина Павловна | директор | руководитель деятельности в рамках реализации проекта в средней школе № 13 |
| 2. | Таврова Оксана Алексеевна | заместитель директора по УВР | координатор деятельности по реализации проекта в средней школе № 13,координатор – медиатор детской Службы медиации (примирения), разработчик материалов |
| 3. | Павлова Оксана Владимировна | педагог-психолог, социальный педагог | разработка материалов, организация и проведение мероприятий в учреждении |
| 4. | Петрова Анна Юрьевна | педагог-психолог | разработка материалов, организация и проведение мероприятий в учреждении |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МУ ГЦ ППМС г. Ярославля

Участниками подготовки материалов по использованию восстановительных технологий в практике школы принимали медиаторы-школьники, прошедшие обучение на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 66» в рамках деятельности Лиги Юного Медиатора (Лагерь Юного Медиатора)

2. Содержание и достигнутые результаты деятельности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые  результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| 1. | Участие в Заседаниях рабочей группы по внедрению восстановительных технологий в воспитательный процесс школы по плану работы МУ ГЦ ППМС | Планирование работы на заключительном этапе реализации проекта | Спланирована работа |
| 2. | Заседания проектной группы по реализации проекта в школе, планирование работы Промежуточные результаты реализации проекта, корректировка плана. | Корректировка плана реализации проекта, мероприятий по реализации проекта. | Разработан и реализован план работы по реализации проекта в средней школе № 13 |
| 3. | Участие в совещаниях, мастер-классах, семинарах по восстановительным технологиям по плану работы МУ ГЦ ППМС: | Повышение уровня осведомленности, формирование необходимых компетенций по вопросам применения восстановительных технологий в ОО | Формируются необходимые компетенции для реализации проекта |
| 4. | Тренинги для школьников –медиаторов с использованием материалов онлайн-платформ и опыта Детских служб медиации других регионов | Теоретическая и практическая подготовка медиаторов-школьников к работе в школьной службе медиации возможное включение в проектную группу по реализации проекта | Прошедшие обучение медиаторы – школьники включены в проектную группу по реализации проекта в средней школе № 13 |
| 5. | Наполнение информационной страницы сайта, освещающей основные мероприятия, направленные на внедрение восстановительных технологий | Наполнение информационного пространства материалами по теме проекта для участников образовательных отношений | Обновлены разделы сайта **РИП "Создание муниципальной модели внедрения восстановительных технологий в воспитательную деятельность образовательных организаций"**и « Служба школьной медиации (примирения) |
| 6. | Разработка и использование материалов по тематике проекта | Разработан банк материалов по тематике реализуемого проекта. | Копилка ситуаций с применением восстановительных подходов  Пополнение копилки иллюстративных материалов для практического разбора конфликтных ситуаций  (мультфильмы, кинофильмы, художественные произведения)  Копилка «кругов сообщества», реализация «кругов сообществ различной тематики медиаторами –школьниками»  Продолжение реализации системы «Уроков доброты» и классных часов для обучающихся уровня начального общего образования.  Продолжение реализации проекта проекта «Киноуроки в школах России» (просмотр короткометражных фильмов нравственного содержания, размещенных на платформе РЭШ и их анализ) |
| 8. | Подготовка к **Фестивалю** детских служб медиации (примирения) Ярославской области | идет подготовка к участию в фестивале |  |
| 9. | Систематизация и обобщение материалов для публикации |  | Собран и направлен в МУ ГЦ ППМС пакет материалов для публикации в сборнике пособии «Восстановительные практики в воспитательном процессе современного образования» |