План мероприятий, направленных на реализацию обновлённых ФГОС в муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя школа №13» ( дорожная карта) на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Результат реализации | | Период | | Ответственный | |
| **1. Организационно-управленческая деятельность** | | | | | | | |
| Заседания рабочей группы по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | проведены заседания рабочей группы | | Сентябрь 2022  Декабрь 2022  Январь 2023  март 2023  июнь 2023 | | Директор Потемина М.П.  руководитель рабочей группы | |
| Актуализация плана мероприятий, направленных на реализацию обновленных ФГОС | | Актуализирован план мероприятий | | сентябрь 2022 | | Заместители директора по УВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| Создание рабочей группы по подготовке к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 г. | | создана рабочая группа | | октябрь 2022 | | директор Потемина М.П. | |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного  обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | | аналитическая справка | | декабрь2022 –март 2023 | | Заместитель  директора по УВР Родионова Е. В. | |
| Участие в мониторингах готовности ОО к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 г. | | подготовлены аналитические материалы для муниципального и регионального мониторингов | | 2 квартал 2023  3 квартал 2023 | | Заместитель  директора по УВР Родионова Е. В. | |
| Проведение классных родительских собраний в 9  класса, посвященных обучению по новым ФГОС СОО | | Протоколы классных родительских собраний в 9 классах классе, посвященных  обучению по новым ФГОС СОО | | февраль 2023 | | Заместитель  директора по УВР  Родионова Е.В. | |
| Анализ соответствия материально технической базы  образовательной организации для реализации ООП НОО, ООО и СОО  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы  реализации ООП НОО, ООО, приведение ее в  соответствие с  требованиями обновленных ФГОС СОО | | Декабрь 2022 | | Заместители директора по УВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А.  Заместитель директора по  АХР Николаева Ю. В. | |
| Комплектование библиотеки УМК  по всем предметам учебных  планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО в  соответствии с Федеральным перечнем учебников | | Наличие утвержденного и  обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным  перечнем учебников | | Ежегодно до 1  сентября | | заведующий библиотекой  Трефилова Т.Н. | |
| Мониторинга образовательных потребностей (запросов)  обучающихся и родителей  (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части,  формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности  НОО и ООО | | Аналитические справки  замдиректора по УВР. | | Декабрь 2022 –  март 2023 года | | Заместители  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних  специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООО и СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС | | Модели сетевого  взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии | | Декабрь 2022 –  март 2023 года | | Заместители  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода нановые ФГОС  НОО и ООО | | Пакет документов по сетевому взаимодействию | | В течение всего периода | | Заместители  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| Участие в мероприятиях регионального и муниципального уровней по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и введения ФГОС СОО | | 100% охват участием в мероприятиях | | В течение всего периода | | Заместители  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| **2.Работа с педагогами** | | | | | | | |
| Курсовая подготовка педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО | | 100% педагогов имеют курсовую подготовку по данному направлению | | до 1 сентября 2023 | | Заместитель директора по УВР  Родионова Е.В. | |
| Организация и проведение мероприятий для педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС | | в соответствии с планом работы, участие 100% педагогов | | в течение всего периода | | Заместители  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| **3.Информационно-методическое сопровождение** | | | | | | | |
| Актуализация плана работы Методического совета и методических объединений школы по вопросам реализации обновлённых ФГОС | | актуализирован план работы | | сентябрь 2022 | | Заместитель директора по УВР  Родионова Е.В. | |
| Обновление материалов сайта по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и введения ФГОС СОО. | | систематически обновляются материалы сайта | | регулярно | | Заместители  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| **4. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | | | | | |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих реализацию  обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО и введение ФГОС СОО | | Банк данных нормативно - правовых документов федерального,  регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих  реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и введение обновленного ФГОС СОО | | в течение всего периода | | Заместители  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| Изучение документов  федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО | | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими  введение ФГОС СОО | | в течение всего периода | | Заместители  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| Внесение изменений в программу развития образовательной  организации | | Приказ о внесении  изменений в программу  развития образовательной организации | | по мере необходимости | | Заместители  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| Разработка приказов, локальных  актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО | | сентябрь 2022 – июнь 2023 года | | Директор Потемина М.П. | |
| Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций  работников образовательной организации | | Должностные инструкции | | Декабрь 2022 | | Директор Потемина М.П. | |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО образовательной  организации, в том числе рабочей программы воспитания,  календарного плана воспитательной работы,  программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с  требованиями обновленных ФГОС СОО | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы | | До 01.06.2023 | | Заместитель  директора поУВР  Родионова Е.В.  Таврова О.А. | |
| Утверждение основных  образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы , на заседании педагогического совета | | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной  работы, программ формирования УУД | | До 01.09.2023 | | Директор  Потемина М.П. Заместитель  директора по УВР  Родионова Е.В. | |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 классов по обновленным ФГОС СОО | | Учебный план СОО. | | Июнь 2023 | | Директор  Потемина М.П. Заместитель  директора по УВР  Родионова Е.В. | |