**Промежуточный отчет по реализации проекта муниципального ресурсного центра «Сопровождение деятельности образовательных организаций по организации профилактической работы и оказанию психолого-педагогической помощи детям с аутоагрессивным и суицидальным поведением»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»

Руководитель проекта: Луканина М.Ф.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 12. | Наработка методического и консультационного инструментария по заданной тематике для использования специалистами МСО и диссеминации опыта | Создание медиатеки материалов по организации профилактической работы и оказанию психолого-педагогической помощи детям с аутоагрессивным и суицидальным поведением | Создать медиатеку материалов по организации профилактической работы и оказанию психолого-педагогической помощи детям с аутоагрессивным и суицидальным поведением | Создана медиатека материалов по организации профилактической работы и оказанию психолого-педагогической помощи детям с аутоагрессивным и суицидальным поведением |  |
| Ознакомление педагогов с алгоритмом действий в кризисной ситуации | На педагогическом совете обсудить   и отработать алгоритм действий педагогов в кризисной ситуации | На педагогическом совете обсужден  и отработан алгоритм действий в кризисной ситуации |  |
| Создание папки материалов для педагогов «Профилактика кризисных состояний» | Создать папка для педагогов «Профилактика кризисных состояний» | Создана папка для педагогов «Профилактика кризисных состояний» |  |
| Апробация форм и методов работы, содействующих сохранению психоэмоциональной стабильности, повышению жизнестойкости и жизнелюбия обучающихся. | Реализация программы:  «Профилактика кризисных состояний и деструктивного поведения» | Реализовать  программа:  «Профилактика кризисных состояний и деструктивного поведения» | Реализуется  программа:  «Профилактика кризисных состояний и деструктивного поведения» |  |
| Разработка и   проведение серии классных часов по профилактике кризисных состояний.  С целью   формирования у обучающих таких понятия как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», повышение уровня знаний учащихся по сохранению собственной жизни и здоровья | Классным руководителям и педагогам-психологам  разработать и провести серию классных часов по профилактике кризисных состояний.   | Классными руководителями и педагогами-психологами  разработана и частично проведена серия классных часов по профилактике кризисных состояний.  С целью   формирования у обучающих такие понятия как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», повышение уровня знаний учащихся по сохранению собственной жизни и здоровья |  |
| Разработка информационных буклетов для педагогов и родителей «Профилактика кризисных состояний у обучающихся», «Профилактика кризисных состояний и самоповреждающего поведения у обучающихся"  | Разработать информационные буклеты для педагогов и родителей «Профилактика кризисных состояний у обучающихся» и «Профилактика кризисных состояний и самоповреждающего поведения у обучающихся"  | Разработаны информационные буклеты для педагогов и родителей «Профилактика кризисных состояний у обучающихся», «Профилактика кризисных состояний и самоповреждающего поведения у обучающихся". С указанием принципов разговора с ребенком, структуры разговора и с примерами фраз для оказания эмоциональной поддержки |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Таврова О.А., заместитель директора по УВР

Петрова А.Ю. , педагог-психолог