**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**по работе муниципальной инновационной площадки «Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся»**

 (название проекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»

Руководитель проекта Полянская М.В., заместитель директора по УВР

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| **1.** | **Реализация аналитико-проектировочного этапа.**  | Изучение нормативных документов по теме | Изучение существующих практик формирования мотивации здорового питания среди обучающихся | Изучены нормативные документы и практики формирования мотивации рационального питания у обучающися |  |
|  |  | Разработка локальных актов, создание творческой группы по реализации проекта | Издание приказа о составе и работе комиссии | Приказ о работе комиссии, Положения о родительском контроле |  |
| **2.** |  **Практический этап** | Введение в систему дополнительного образования курса «Разговор о правильном питании» на уровне начального общего образования |  | Введен в систему дополнительного образования курс «Разговор о правильном питании» на уровне начального общего образования |  |
|  |  | Проведение управляющего совета школы по вопросам питания школьников совместно с совместно с сотрудниками школьной столовой | Информирование родителей об этапах приготовления пищи, дегустация продукции. | Управляющий совет проведен. Принято решение о разработке Положения о родительском контроле за организацией школьного питания |  |
|  |  | Разработка Положения о родительском контроле | организация общественного контроля закачеством | Разработано Положения о родительском контроле |  |
| **3.** |  | Разработка опросника и проведение анкетирования по удовлетворенности качеством питания среди детей и родителей | Выявить уровень удовлетворенности питания.Выявить проблемных точек организации питания.Узнать запросы родителей. | Опросчик разработан, анкетирование проводится |  |

Отчет составила Полянская М.В.