**План работы**

**муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13»**

**в рамках деятельности муниципальной инновационной площадки**

**«Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся образовательных организаций» 2021-2022 учебный год.**

**Кадровое обеспечение проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Потемина М.П. | Директор школы | Общее руководство проектом |
| 2. | Полянская М.В. | Заместитель директора по УВР | координатор деятельности |

**Ожидаемые результаты, эффекты реализации:**

* просвещение педагогов, детей и родителей в вопросах организации правильного питания;
* освоение обучающимися и родителями практических навыков рационального питания;
* развитие творческих способностей и кругозора у учеников, их интересов и познавательной деятельности;
* расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила.
* формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни.
* формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Изучение нормативных документов по теме | сентябрь | Полянская М.В. |
| Приказ о создании рабочей группы | сентябрь | Полянская М.В. |
| Введение в систему дополнительного образования курса «Разговор о правильном питании» на уровне начального общего образования | сентябрь | Полянская М.В. |
| Проведение управляющего совета школы по вопросам питания школьников совместно со сотрудникамишкольной столовой. Дегустация продукции. | сентябрь | Потемина М.П.  зав. производством |
| Обсуждение на управляющем совете проекта Положения о родительском контроле | ноябрь | Потемина М.П. |
| Разработка и утверждение Положения о родительском контроле | декабрь | Полянская М.В. |
| Разработка анкет по удовлетворенности качеством питания для детей и родителей | декабрь | Полянская М.В. |
| Проведение анкетирования по удовлетворенности качеством питания среди детей и родителей | декабрь | Полянская М.В. |
| Обучение школьников основам здорового питания и привитие культуры правильного питания через систему классных часов, часов общения с использованием пособий: Рабочая тетрадь "Разговор о правильном питании" (для детей 6-8 лет), Рабочая тетрадь "Две недели в лагере здоровья" (для детей 9-11 лет). Блокнот "Формула правильного питания" (для детей 12-14 лет) | октябрь-май | Полянская М.В. классные руководители |
|
| Анализ анкетирования по удовлетворенности качеством питания для детей и родителей | январь | Полянская М.В. |
| Проведение «Недели здоровья» | март | Полянская М.В. . |
| Проведение выставок – дегустаций школьного питания для родительской общественности | Февраль  апрель | Потемина М.П.,  Полянская М.В. ООО «Комбинат социального питания» |
| Проведение семейного конкурса «Мы за рациональное питание». | март | Потемина М.П  Полянская М.В.  классные |
| Встречи с медицинскими работниками и беседы о правильном питании | октябрь-май | Полянская М.В. |
| Проведение смотров-конкурсов:  стенгазет, буклетов, листков здоровья, рисунков по теме: «Рациональное питание – залог здоровья» | октябрь-апрель | Полянская М.В.  классные руководители |
| Описание и оформление продукта «Памятки по рациональному питанию для обучающихся, родителей и педагогов» | апрель | Полянская М.В. |